汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目

水土保持设施验收报告

技术服务单位：绵阳市水利规划设计研究院

建设单位：广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局

二○一八年一月

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目

水土保持设施验收报告

批准：

核定：

审查：

校核：

编写：

编制单位：绵阳市水利规划设计研究院

二○一八年一月

目   录

前言	1

1 项目及项目区概况	5

1.1 项目概况	5

1.2 项目区概况	10

2水土保持方案和设计	19

2.1 主体工程设计	19

2.2 水土保持方案	19

2.3 水土保持方案变更	19

2.4 水土保持后续设计	20

3.水土保持方案实施情况	21

3.1 水土流失防治责任范围	21

3.2 弃渣场设置	22

3.3 取土场设置	22

3.4 水土保持措施总体布局	22

3.5 水土保持设施完成情况	23

3.6 水土保持投资完成情况	24

4 水土保持工程质量	27

4.1 质量管理体系	27

4.2 各防治分区水土保持工 程质量评 定	28

4.3 弃渣场稳定性评估	33

4.4 总体质量评价	33

5 项目初期运行及水土保持效果	35

5.1 初期运行情况	35

5.2 水土保持效果	35

5.3 公 众满意度调查	37

6.水土保持管理	37

6.1 组织领导	37

6.2 规章制度	38

6.3 建设管理	38

6.4 水土保持监测	38

6.5 水土保持监理	38

6.6 水行政主管部门监督检 查意见落 实情况	39

6.7 水土保持补偿费缴纳情 况	39

6.8 水土保持设施管理维护	39

7 结论	40

7.1  结 论	40

7.2 遗留问题安排	41

附件：

附件一 《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广元市水务局，广水函[2013]355号，2013年12月20日）；

附件二 广元市朝天区发展和改革局关于同意朝天区灾后重建世界银行优惠紧急贷款城镇基础设施余款（中调）项目开展前期工作的通知（广朝发改项目〔2013〕137号）。

附图：

附图一  工程地理位置图

附图二 主体工程总平面图

附图三 水土保持设施竣工图

前言

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目建设单位为广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局。拟建陵江西路位于嘉陵江右侧，朝天区火车站至规划新城区段，是连接嘉陵江二桥、连接左岸大中坝片区与右岸规划草房沟新城区的唯一通道。由于受“5•12”汶川特大地震影响以及该段道路临近朝天火车站站台与货运装卸站，各种大重型车辆碾压，致使该道路破损严重，通行能力极差，给沿线居民出行造成诸多困难。随着社会的发展，加之右岸新城区开发的启动，两岸交通往来频繁，该段道路的交通量将大幅增加，既有道路已不能满足日益增长的交通需求。目前，规划草房沟新城区即将开放，作为连接大中坝片区、老城区和规划新城区唯一交通要道，扩建修复该道路已迫在眉睫。

拟建北出口道路位于政府桥与川陕高速朝天出口之间，是连接朝天城区与川陕高速的主要通道，而川陕高速公路作为连接中国西南与西北的主要通道，成为朝天境内第一条高速公路，极大地改善朝天区落后的对外交通基础设施，促进朝天区经济的快速发展。

项目由中铁二院工程集团有限责任公司进行设计，该公司于2013年5月完成本项目的可行性研究报告，并于2013年10月完成工程的设初设计报告。2013年10月18日，项目取得了广元市朝天区发展和改革局关于同意朝天区灾后重建世界银行优惠紧急贷款城镇基础设施余款（中调）项目开展前期工作的通知（广朝发改项目〔2013〕137号）。

根据国家水土保持法律法规的有关规定，2013年10月，广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局委托四川省水利科学研究院编制了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案报告书》（送审稿）；并于2013年10月22日，通过了广元市水务局组织专家审查，于2010年11月初编制完成了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案报告书》（报批稿），并于2013年12月20日，获得广元市水务局《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广水函[2013]355号）（详见附件1）。

工程包括陵江西路和北出口道路，总长度3032.833m。陵江西路起于嘉陵江大桥，由南向北，沿现有朝天区～陈家乡道路方向到拟建嘉陵江二桥（同步实施）止，全长1882.375m，道路红线宽12m，路面为沥清砼路面，设计时速20km/h，为城市支路；北出口道路起于城区明月路上的政府桥，沿现有朝天区～龙门村道路止于川陕高速朝天互通，全长1150.458m，道路红线根据不同路段，有9.5m、13m、14m三个红线宽度，路面为沥清砼路面，设计时速30km/h，为城市次干路。工程建设内容主要包括道路工程（路基工程、路面工程）、桥梁工程（公路桥）、涵洞工程、照明工程、绿化工程等。项目可研批复总投资为10962.32万元，其中陵江西路7700万元、北出口道路3262.32万元，资金来源于世行贷款。实际完成投资约9375.31万元。

项目实际工期33个月，于2015年3月开工建设， 2017年11月完工。

在汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目建设过程中，为确保水土保持方案的顺利实施，更好地把水土保持方案落到实处，广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局强化了水土保持方案的组织管理，全面实行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制，严格按照批准的水土保持投资和实施进度安排落实资金，严把工程质量和技术关，自觉接受各级水行政主管部门和水土保持监督管理部门的检查监督，对工程建设过程中可能造成的水土流失进行了及时、有效地防治。汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目的各项水土保持工程现已全面完成，从整个水土保持工程建设情况看，在各参建单位的共同努力下，工程质量总体良好。

根据《中华人民共和国水土保持法》，在进行水土保持设施验收前必须由具有水土保持竣工验收评估资质的机构进行水土保持设施验收评估。受广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局委托，由绵阳市水利规划设计研究院承担汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持设施验收的技术评估工作。我单位接收任务后随即根据相关法律法规及技术规程要求成立了水土保持设施验收技术评估组，依据批复的水土保持方案和相关设计文件，于2017年12月深入现场进行实地调查和访问。评估过程中，评估组成员分为综合组、工程组、植物组和经济财务组四个工作组，查阅了设计、施工文件及有关技术档案资料，并调阅了监理日志、总结等监理资料和监测资料。在详细了解工程建设完成情况后，结合现场询问、实地量测和观察等方法进行典型和抽样调查，将水土保持工程各项措施的数量、质量和外形尺寸等与水土保持方案、工程初步设计报告和竣工验收报告进行统计分析、对照、核实，从而对水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持设施的质量与效果进行客观评估。各工作组提出了评估意见，并于2018年1月汇总形成本验收报告。

经评估，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目实际水土流失防治责任范围5.22hm2，本次评估范围包括永久占地3.76hm2，建设期临时占地及建设期项目直接影响区评估范围采用现场调查和竣工资料分析相结合形式确定面积为1.46hm2。项目实际完成的水土保持设施完成总投资230.05万元，包括工程措施投资93.51万元，植物措施投资64.04万元，临时措施投资12.86万元；独立费用53.00万元，包括工程建设管理费0万元、水土保持监理费8.0万元、水土保持方案编制费24.00万元、水土保持设施验收费12.00万元；水土保持补偿费6.64万元。

经评估，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持防治效果明显，防治责任范围内扰动土地治理率达到98%，水土流失治理度达99%，拦渣率达到99%，水土流失控制比达到1，植被恢复系数达到99%，植被覆盖度为29.8%。达到了《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50534－2008）建设类一级标准防治目标值，总体达到了广元市水务局《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广水函[2013]355号）本工程水保方案的防治目标，水土保持设施验收合格。

1 项目及项目区概况

# 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目位于工程位于广元市朝天区城区。包括陵江西路和北出口道路，陵江西路起于嘉陵江大桥，由南向北，沿现有朝天区～陈家乡道路方向到拟建嘉陵江二桥（同步实施）止，北出口道路起于城区明月路上的政府桥，沿现有朝天区～龙门村道路止于川陕高速朝天互通，周边道路较完善，交通便利。

### 1.1.2主要技术指标

项目名称：汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目

项目地点：广元市朝天区朝天镇

建设单位：广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局

建设规模及建设内容：工程包括陵江西路和北出口道路，总长度3032.833m。陵江西路全长1882.375m，道路红线宽12m，路面为沥清砼路面，设计时速20km/h，为城市支路；北出口道路全长1150.458m，道路红线根据不同路段，有9.5m、13m、14m三个红线宽度，路面为沥清砼路面，设计时速30km/h，为城市次干路。工程建设内容主要包括道路工程（路基工程、路面工程）、桥梁工程（公路桥）、涵洞工程、照明工程、绿化工程等。

工程投资：工程总投资13863.83万元，土建投资约8200万

建设工期：2013年11月至2014年6月

### 1.1.3工程总投资

项目可研批复总投资为10962.32万元，其中陵江西路7700万元、北出口道路3262.32万元，资金来源于世行贷款。实际完成投资约9375.31万元。

### 1.1.4 项目组成及布置

本工程包括陵江西路和北出口道路，总长度3032.833m。陵江西路起于嘉陵江大桥，由南向北，沿现有朝天区～陈家乡道路方向到拟建嘉陵江二桥（同步实施）止，全长1882.375m，道路红线宽12m，路面为沥清砼路面，设计时速20km/h，为城市支路；北出口道路起于城区明月路上的政府桥，沿现有朝天区～龙门村道路止于川陕高速朝天互通，全长1150.458m，道路红线根据不同路段，有9.5m、13m、14m三个红线宽度，路面为沥清砼路面，设计时速30km/h，为城市次干路。工程建设内容主要包括道路工程（路基工程、路面工程）、桥梁工程（公路桥）、涵洞工程、照明工程、绿化工程等。

（1）陵江西路

陵江西路设计起点与既有嘉陵江大桥相交，由南向北，沿现有朝天区～陈家乡道路方向到拟建嘉陵江二桥（同步实施）止（设计桩号K1+882），嘉陵江二桥与本工程同步实施。

陵江西路为连接小中坝片区和草房沟片区的区间联系路，设计起点与既有嘉陵江大桥平交（嘉陵江大桥为连接小中坝片区与朝天火车站、草房沟片区跨嘉陵江的一座桥梁）。路线沿宝成铁路与嘉陵江之间的沿河地带由南向北到达设计终点，与跨既有宝成铁路桥相接，该规划道路为草房沟片区规划范围。道路设计长度1882.375m，全线设置平交口1 处。

（2）北出口道路

北出口道路起于城区明月路上的政府桥，沿现有朝天区～龙门村道路止于川陕高速朝天互通。北出口道路设计起点接城区明月路上的政府桥，该交叉口为既有交叉口，本次设计对该交叉口节点进行优化改造；北出口道路设计终点接川陕高速朝天互通。以上两条道路设计起、终点位置明确，与现状及规划接点一致，因此，本路线起、终点接线无其它方案比较。

北出口道路设计起点与既有明月路、政府桥交叉，线路由西向东，沿既有道路布线，到达设计终点，设计终点接在建川陕高速朝天互通。既有道路是朝天区通往陕西省宁强县的一条县际公路，道路等级为四级公路，路幅宽度6.5m。线路在桩号前进方向的左侧（靠潜溪河）进行拓宽，道路长度1150.458m。

受地形影响，线路左侧地势较陡，为不侵占潜溪河河道，线路A线AK0+010~AK0+378采用半路半桥方式，桥跨方式拟采用6×（3×20）m预应力混凝土连续箱梁，其中：AK0+010~AK0+073.33为9.5m桥面宽连续箱梁；AK0+073.33~AK0+141.809为9.5~7m渐变桥面宽连续箱梁，AK0+141.809~AK0+378为7m桥面宽连续箱梁。北出口道路B线设计起点与明月路平交，于BK0+202.257与AK0+158.869相接，道路长度202.257m。

### 1.1.5施工工期

可研阶段计划2013年11月开工，2014年6月竣工，总工期8个月。

实际施工于2015年4月13日开工建设，于2017年11月完工，工期32个月。

### 1.1.6土石方平衡

（1）水土保持方案批复情况

根据批复，本工程总挖方2.93万m3，填方8.04万m3，外购方5.4万m3，弃方0.29万m3，弃方包括0.08万m3剥离的表土和0.21万m3桥墩开挖弃方，桥墩开挖弃方回铺于桥下坡面，晒干并夯实，再布置植草防护，不设置永久弃渣场。

水土保持方案批复的土石方平衡表

表1.1-1                                                       单位：万方

| 项目 | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 止点 |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 弃方包括0.08万方剥离的表土和0.21万方桥墩开挖钻渣弃方，桥墩开挖弃方回铺于桥下坡面，晒干并夯实 |
| 陵江西路 | K0+0 | K0+440 | 0.17 | 1.43 | 1.26 | 外购 |  |  |  |
|  | K0+440 | K1+020（公路桥） | 0.51 | 0.37 |  |  | 0.14 | 公路桥边坡回填 |  |
|  | K1+020 | K1+397 | 0.13 | 1.12 | 0.99 | 外购 |  |  |  |
|  | K1+397 | K1+882（公路桥） | 0.43 | 0.28 |  |  | 0.15 | 公路桥边坡回填 |  |
| 北出口道路 | K0+0 | K0+378（公路桥） | 0.49 | 0.53 | 0.04 | 外购 |  |  |  |
|  | BK0+0 | BK0+202 | 0.16 | 0.27 | 0.11 | 外购 |  |  |  |
|  | K0+378 | K0+948 | 0.84 | 3.84 | 3 | 外购 |  |  |  |
| 生产生活临时占地 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2.93 | 8.04 | 5.4 |  | 0.29 |  |  |

（2）实际情况

根据工程施工、监理、监测资料，本工程总挖方2.73万m3，填方8.27万m3，外购方5.62万m3，弃方0.08万m3，弃方为0.08万m3剥离的表土，堆放至临时堆土场，不设置永久弃渣场。

工程实际土石方平衡表

表1.1-2                                                            单位：万方

| 项目 | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成 | 起点 | 止点 |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 弃方为0.08万方剥离的表土，用于后期绿化覆土 |
| 陵江西路 | K0+0 | K0+440 | 0.22 | 1.4 | 1.18 | 外购 |  |  |  |
|  | K0+440 | K1+020（公路桥） | 0.55 | 0.5 |  |  | 0.05 | 临时堆土场 |  |
|  | K1+020 | K1+397 | 0.13 | 1.12 | 0.99 | 外购 |  |  |  |
|  | K1+397 | K1+882（公路桥） | 0.48 | 0.45 |  |  | 0.03 | 临时堆土场 |  |
| 北出口道路 | K0+0 | K0+378（公路桥） | 0.42 | 0.53 | 0.11 | 外购 |  |  |  |
|  | BK0+0 | BK0+202 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 外购 |  |  |  |
|  | K0+378 | K0+948 | 0.7 | 3.9 | 3.2 | 外购 |  |  |  |
| 生产生活临时占地 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2.73 | 8.27 | 5.62 |  | 0.08 |  |  |

### 1.1.7 工程占地

1、水土保持方案批复情况

本工程占地主要包括永久占地和临时占地两部分，占地面积总计5.53hm2。其中永久占地共计3.76hm2，临时占地共计1.77hm2。占地类型主要为公路用地1.91hm2，城镇住宅用地0.12hm2，内陆滩涂2.21hm2，其它草地1.29hm2。

永久占地主要是道路路面占地，包括陵江西路2.26hm2和北出口道路1.50hm2。

临时占地中陵江西路和北出口道路临时占地主要指道路建设过程中，道路两侧由于土石方开挖回填会占用的临时占地区域，面积共计1.20hm2。

临时占地中生产生活设施占地主要包括生产营地、拌和站、预制场地和材料堆放场地，占地面积0.49hm2。

临时堆土区主要堆放剥离表土，用于后期边坡绿化，面积0.08hm2。

方案批复工程占地面积统计表

表1.1-3                                                            单位：hm2

| 分区 | 占地类型 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 公路用地 | 城镇住宅用地 | 内陆滩涂 | 其它草地 |  |
| 永久占地 | 陵江西路 | 1.27 |  | 0.74 | 0.25 | 2.26 |
|  | 北出口道路 | 0.64 |  | 0.68 | 0.18 | 1.5 |
|  | 小计 | 1.91 |  | 1.42 | 0.43 | 3.76 |
| 临时占地 | 陵江西路临时占地 |  |  | 0.35 | 0.39 | 0.74 |
|  | 北出口道路临时占地 |  |  | 0.25 | 0.21 | 0.46 |
|  | 生产生活临时占地 |  | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.49 |
|  | 临时堆土区 |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
|  | 小计 |  | 0.12 | 0.79 | 0.86 | 1.77 |
| 总计 | 1.91 | 0.12 | 2.21 | 1.29 | 5.53 |

（2）实际情况

工程实际占地面积总计5.22hm2。其中永久占地共计3.76hm2，临时占地共计1.46hm2。占地类型主要为公路用地1.91hm2，城镇住宅用地0.12hm2，内陆滩涂2.11hm2，其它草地1.08hm2。

工程实际占地面积统计表

表1.1-4                                                            单位：hm2

| 分区 | 占地类型 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 公路用地 | 城镇住宅用地 | 内陆滩涂 | 其它草地 |  |
| 永久占地 | 陵江西路 | 1.27 |  | 0.74 | 0.25 | 2.26 |
|  | 北出口道路 | 0.64 |  | 0.68 | 0.18 | 1.5 |
|  | 小计 | 1.91 |  | 1.42 | 0.43 | 3.76 |
| 临时占地 | 陵江西路临时占地 |  |  | 0.3 | 0.24 | 0.54 |
|  | 北出口道路临时占地 |  |  | 0.2 | 0.22 | 0.42 |
|  | 生产生活临时占地 |  | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.42 |
|  | 临时堆土区 |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
|  | 小计 |  | 0.12 | 0.69 | 0.65 | 1.46 |
| 总计 | 1.91 | 0.12 | 2.11 | 1.08 | 5.22 |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本工程建设在原有道路上新增，新增占地部分主要是荒草地和河滩地，不涉及拆迁与移民安置问题。

# 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

#### 1.2.1.1地形地貌

工程区地处秦巴山区嘉陵江上游，位于四川盆地北部边缘，地处龙门山北东向构造带东北部和米仓山东西向构造带内。地势北高南低，山脉走向北东，与构造线展布方向大体一致。

陵江西路所在地为山间河流冲积地貌，为侵蚀堆积河谷地形，工程区所在嘉陵江左岸较右岸平缓开阔，处于漫滩部位，此处两岸基本对称，河谷断面近似“U”型。河谷两岸零星发育有Ⅰ级阶地、漫滩，呈长带状，地面平缓。

北出口道路距嘉陵江河口约100.0m；桥梁走向约153°，其东南端与小中坝（老场镇）既有滨江路相接，该处地貌单元为四川盆地北部中山地区，小地貌单元属嘉陵江及其支流（潜溪河）河谷冲洪积地貌。

#### 1.2.1.2地质

工程区处于龙门山断裂构造带内，具体位于龙门山北东向（华夏系）构造带牛峰包复式背斜西南端的明月峡背斜西北翼，构造体系属龙门山印支期褶皱构造带，该区地形地质条件复杂，区域稳定性较差。受其影响，区内岩层产状变化较大，构造特征表现为褶皱、断裂、节理裂隙为主，附近代表性褶皱为明月峡背斜，代表性断裂为羊模坝—三清庙—朝天驿—龙洞背断裂及罗圈岩—小安寺断裂及林庵寺—清风峡—神宣驿断裂，均为逆冲性断裂；其中羊模坝—三清庙—朝天驿—龙洞背断裂紧临桥址东南侧的G108线展布，该断裂构造属多旋回的长期活动的断裂，第四纪以来地壳活动较明显，区域构造稳定性较差。

（1）陵江西路

陵江西路地层除零星分布第四系坡残积层，地层主要为第四系全新统河流冲积覆盖层，下伏及两岸出露基岩主要有志留系宁强群和三叠系下统飞仙关组岩层。现对其分述如下：

① 第四系全新统河流冲积层（ Q4al）：

砂卵砾石层：场地均有分布，层厚5～30m。该层以砂卵砾石为主，杂色，矿物成分为灰岩、砂岩、石英砂岩、脉石英等，粒径一般为2～8cm,大者达20cm以上。卵石含量为45～85%，呈次园状及次棱角状，其孔隙为砂砾石充填，一般稍密～中密，局部地段分布胶结层透镜体。Ⅰ级阶地上其上部为厚1—3m的粉土层。

泥质灰岩角砾层：黄灰色，为粉质粘土夹板岩、灰岩碎块石，碎块石风化强烈，角砾粒径0.5—2.0cm，含量25%--30%，棱角状。 厚度1.0～4.0m。主要分布于阶地与坡角交接部位，在大巴口仅ZK32孔有揭露。

② 第四系全新统坡残积层（ Q4Dl—el）：

主要分布于嘉陵江及潜溪河两岸斜坡地带。为粉质粘土、粘土和少量块碎石组成，结构松散—稍密，厚0—6m。

③ 志留系宁强群（Sn）：工程区上部为灰岩、泥灰岩；下部为黑色硅质板岩、黄绿、紫红色页岩、砂质页岩夹礁灰岩透镜体，厚325m。

④ 三叠系下统飞仙关组（T1f）：

灰岩：灰色，一般质纯，局部含泥质，断口呈陶瓷状，方解石呈脉状分布于灰岩中，岩性较坚硬，上部岩石破碎，有风化裂隙，裂面不平，有黄色粘土充填，并有方解石颗粒分布。工程区内主要分布于嘉陵江两岸陡坡地段，岩层普遍倾向南西，倾角15°～20°。

粗砂岩：灰白色，层状结构。主要由石英砂岩、灰岩、长石砂岩组成。岩性较坚硬，上部岩石较破碎，局部分布有裂面。分布于工程区以外。

砂质泥岩：紫红色，层状结构，岩性较软，上部岩石较破碎，层中夹灰白色粉砂岩，遇水易破碎。大中坝～明月峡嘉陵江右岸可见其分布。

（2）北出口道路

根据地表地质调查及钻探揭示，北出口道路场地内地层由第四系人工填土（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）和志留系中下统岩层（S1-2）组成，主要有填土、粉土、砾砂、卵石和页岩。各层的物质组成和岩土工程特性分述如下：

① 第四系人工填土（Q4ml）

人工填土(Q4ml)：为填筑土，灰褐色，松散～稍密，稍湿～湿，分布于桥址两岸既有道路或场坪内，左岸基本为砂、卵石及漂石填筑而成，呈稍密状，地表已形成水泥路面多年；右岸主要由页岩、泥灰岩碎、块石填筑而成，粒径小于20cm碎石含量约占50%～60%，粒径在20cm～50cm块石含量约占30%，粉土及泥沙含量约占20%，呈松散～稍密状，土质不均，承载力较低。

② 第四系冲洪积层（Q4al+pl）

粉土(Q4al+pl)：灰黄、浅黄色，松散，稍湿～湿，主要由粉粒组成，颗粒较均匀，分选较好，表层土体含大量植物根茎；细砂含量约占10%～30%，并随深度的增加而增大。土体厚度变化大, 分布不稳定，承载力低，不耐冲刷。

砾砂(Q4al+pl)：灰褐色，松散，湿～饱和，主要由灰岩、石英、绢云母颗粒及岩屑组成。圆砾粒径多在0.5cm～1.0cm，含量约占20%～40%，磨圆度及分选性较好。

卵石土(Q4al+pl):杂色，湿～饱和。主要由卵石、漂石、圆砾和中细砂组成；母岩岩性主要为灰岩、闪长岩及石英。骨架颗粒以5cm～10cm的卵石为主，含量约占骨架颗粒的50%；漂石粒径在20cm～30cm，含量约20%；圆砾粒径多小于1.0cm，约占30%；骨架多呈中～微风化状态。充填物多为中细砂，局部含泥质较重，易垮孔。

松散卵石：卵石约占骨架颗粒的60～70%，漂石约占5～10%，圆砾占20～30%。卵石与卵石之间的间隙较大，被圆砾和中、细砂充填，充填较松散。钻孔揭露厚度3.0m～7.5m，呈透镜状分布于松散状砾砂内，土体结构受人类采砂、采金活动影响严重，易垮孔，透水性强。

稍密卵石：卵石占骨架颗粒的50～60%，漂石占10～30%，圆砾占10～20%。充填物以中、细砂充填为主，充填程度一般，透水性较强。

③ 志留系中下统岩层（S1-2）

页岩：青灰色、暗褐色，泥质结构，薄层状构造，页理发育，主要粘土矿物组成，含石英，云母等碎屑物10%左右，含少量钙质，局部夹白色条带状方解石脉。根据风化程度划分为强风化和中风化两个亚层。

强风化页岩：原岩的结构和构造基本被破坏，风化侵蚀严重，风化裂隙很发育，岩体破碎，岩芯多呈粉砂状、颗粒状、泥团状和片状，少量碎块状和短柱状。断口面较光滑，部分岩芯表面有大量钙质胶结。岩质软，钻进速度较快。

中风化页岩：岩石结构构造基本清晰,风化裂隙一般发育，岩体较完整，岩芯多呈片状和碎块状，少量饼状和短柱状。断口面光滑平整，钙化较为严重，部分岩芯表面白色条带状方解石脉清晰可见。岩质略坚，钻进速度较慢。

（3）地震及不良地质现象

工程区地处龙门山北东向构造带东北部和米仓山东西向构造带内。龙门山北东向构造带经受了印支---燕山期构造活动长期影响，构造复杂，以高角度的压扭断裂为主，褶皱多呈短轴状；米仓山东西向构造带进入本区后渐向北偏扭，呈现为北东东向褶皱，并伴有高角度冲断层出现。新生代以后，形成的推覆逆掩的巨型断裂系—龙门山褶断带，是近代地震活动强烈的地区。

工程区位于龙门山构造带东北段。该断裂带由天全县西南起，向北东经大邑县双河、灌县二王庙、安县县城附近、江油市武都、广元市沙河，在陕西省南郑县插入汉中盆地，全长约500km。断裂带总体走向北45°～50°东，倾向北西 ，倾角50°～70°。根据从龙门山的侏罗系、白垩系及老第三系地层连续沉积和褶皱形成的资料，该断裂定型于喜山运动早期。该断裂在中、晚更新世直至现今仍有活动，但较微弱，大都显压性，仅在南段微显张性，总体属中、晚更新世活动断裂。地震活动总趋势是南段较强，而中北段弱。工程区新构造运动不强烈，属基本稳定区。

距离工程最近的断层为F1断层（朝天逆冲断层），该断层四川境内起于朝天与陕西宁强交接部位嘉陵江左岸2.0km，于朝天区北东面10.0km处斜跨嘉陵江至其右岸，后沿南西向至广元市城区北西10km终止，全长45km左右。总体走向北50°～70°东，倾向北西，倾角55°～75°。该断层地表断裂构造形迹清楚，中间有三处逆褶段，未发现最新错动地貌和第四纪沉积变形迹象，断层属中更新世活动断裂。该断层位于工程区西北方向，距离约4～5km。

根据汶川地震后最新修订的国标《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001）、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001（2008 年版），本测区沿线场区地震烈度为7 度，设计基本地震动峰值加速度为0.10g，设计地震分组为第二组。

根据地表地质调查，拟建工程区不良地质不发育，自然稳定性较好，沿线无自然滑坡、崩塌、塌岸、泥石流及采空区等不良工程地质作用，无地下潜蚀、管涌的不良作用，对桥梁、路基设计及施工一般不会产生严重的工程地质问题。但因桥址第四系砂、卵石受人为采砂、采金活动的影响，土体结构松散，构造杂乱，加之易受洪水澭抬及地下水位抬升的不良影响，基坑开挖时易产生流砂现象，坑、孔壁易垮塌，不利于大开挖。

#### 1.2.1.3气象

广元市朝天区为亚热带湿润季风气候区，年均气温在15℃左右，年平均气温分布是由南至北逐渐降低。年均降雨量900～1100毫米，多集中在7-9月，无霜期235天，常年日照时数1387小时，最多年为1603.7小时，最少年为1058.3小时。具有春迟、夏短、秋长、冬冷的气候特点。按海拔由下向上气候类型有亚热带湿润季风气候过渡到温带气候，具有区域性差异大，立体气候显著，季节变化突出等特点。夏热冬暖，年交差小，四季分明，终年湿润，光热水同季，水热资源十分丰富。

#### 1.2.1.4水文特征

项目区属嘉陵江水系，区内主要河流为嘉陵江及其潜溪河，水力资源丰富。

（1）嘉陵江

潜溪河是嘉陵江左岸次级支流，该河发源于陕西省宁强县境内，全长54.30km，流域面积330km2，平均比降12‰；朝天区境内长约31.80km，集雨面积218km2，平均比降5.4‰。河流在枯季于桥址下游100余米处汇入嘉陵江。该河具有山区雨洪型河流的特点，属陡涨陡落型洪水，洪水历时较短，一般为单峰型洪水，年最大洪水发生时间基本与暴雨时间同步，多为7～9月，6、8月次之，5月偶有发生，年最大流量年际变化较大。

由于桥址距离嘉陵江较近，枯季河道流量极小，水深一般小于0.50m，潜溪河两岸滩地及大部分河床基本裸露，嘉陵江河水离桥址在100米左右，不受嘉陵江河水的影响；但在区域性暴雨影响下，桥址两岸滩地及河床除受潜溪河本源洪水陡涨的影响外，还易受到嘉陵江洪水涨澭、倒灌的不利影响，造成桥址附近水力紊乱，洪水下泄不畅，洪水澭抬。据四川南充水利电力建筑勘察设计研究院出版的《广元朝天大中坝漫水桥工程行洪论证与河势稳定评价报告》（2007年9月出版）对本桥址的行洪论证分析评价可知，潜溪河于拟建桥址处百年一遇的洪水位为511.39m，对应流量为1860 m3/s；20年一遇的洪水位为507.15m，对应流量为1210 m3/s；另外拟建桥位处一般冲刷深度为1.02m,总冲刷深度约2.55米左右。

（3）地下水

区域内砂岩、灰岩及第四系堆积物具有一定的含透水性。地下水类型以孔隙潜水及基岩裂隙水为主，主要依靠大气降雨补给，丰枯明显，出露点分散。根据不同岩类的物理性质及地下水的赋存条件、水力特征，可将测区地下水划分为第四系孔隙潜水、基岩裂隙、岩溶水两种类型。

① 第四系孔隙潜水：分布于测区内河流、沟谷底部及山坡坡脚，呈长条带状分布，面积较小，以冲（洪）积砂、砾卵石层孔隙水、含粘土碎石层孔隙水为主，水量丰富，渗透系数为92.5～105.48米/日。在山坡中部及下部残坡积物中，雨后短期内可形成顺基岩表面的孔隙潜水。区内孔隙潜水由大气降雨补给，河道内主要受河水补给；水化学类型该为“HCO3-Ca++”型水，即重碳酸钙型水，一般对混凝土无腐蚀作用。

② 基岩裂隙、岩溶水：主要是构造侵蚀低山区分布的低、中等富水性裂隙潜水，其径流模数为0.10～0.40/s•km2，主要赋存于石灰岩或砂岩、页岩等碎屑岩岩体的裂隙、溶蚀孔、穴内；河谷地带亦分布有富水性较差的裂隙潜水，其径流模数一般低于0.21/s•km2。该型水主要受大气降雨的补给；水化学类型该为“HCO3-Ca++”型水，即重碳酸钙型水，一般对混凝土无腐蚀作用。

（4）行洪报告结论

根据行洪报告，由于工程的兴建，或多或少改变了原有河流的基本特性，包括河流的稳定性。但只要对原有河流的稳定性参数改变不大，河床经过一定的调整，将恢复到原有的平衡状况，而不致发生较大的河型转化，形成大规模的再造床过程。

项目建设后，由于河道水流流态和河相关系受到工程建设影响而有一定程度的改变，可能会造成河床的再造床运动，决定这一现象的控制参数一般采用稳定河宽这个参数，只要河道的河宽满足稳定河宽，河床基本上是趋于稳定的。

通过计算河段的稳定河宽，从而判断河道的横向稳定性。经行洪报告计算，路基所处的嘉陵江段的稳定河宽约为265m，而工程区河道主河槽河宽在300～400m之间；加之河道左岸有已建防洪堤，对水流有一定约束作用；再者嘉陵江广元河段多处出现基岩裸露现象，且两岸部分受岩体控制，可以说本河段的河床是比较稳定的。

#### 1.2.1.5土壤

项目区地质构造复杂，矿产资源丰富，成土母质繁多，以耕作土、水稻土、新积土、黄壤为主。

朝天区地处中山，农耕地多分布于25度以上的山坡，地面覆盖率低，风化形成的土层流失非常严重，使土层变瘠薄，地中碎石增多，耕作困难，保水保肥性差，不耐旱也不耐涝，不利于农作物生长。区内土壤类型为紫色土、黄壤、黄棕壤、水稻土、冲积土等五大类，除北部东北部的黄壤、黄棕壤偏酸外，多为中性，宜作范围较广，有效养分和有机质含量都严重缺乏。区内土壤的垂分布为：海拔900以下的河谷阶地多为新积土，海拔900～1500之间为黄壤，海拔1500以上为黄棕壤土。本工程所在区以新积土为主。

#### 1.2.1.6植被

朝天区植物基带为常绿、阔叶、落叶混交林，原生的天然植物有3000多种900多属180多科。现存木本植物337种，其中乔木188种、灌木112种、藤木25种、竹类12种。现存草本植物266种、药材植物26种。全区绿化覆盖率达54.1%，森林覆盖率47.5%。

朝天区垂直气候带分明。植被的分布大体分为三个谱序,针叶林、落叶阔叶林带：主要分布于海拨1200米以上地区；落叶阔叶林、针叶混交林带：主要分布在海拔1200米以下地区。

草本药类植物种类繁多，各乡镇均有分布，主要种类有：党参、沙参、泡参、丹参、苦参等。其中中药材特别丰富，约400余种。草场植物有60多科，500多种，可饲牧草200多种，其中主要牧草100多种，较高饲用价值的有50多种。

项目所在区分布的植被以人工次生植被为主，包括乔木、灌木、草本及农田，其分布特点如下：

（1）项目区域地形地貌以低山丘陵居多，这些区域内，项目沿线分布的乔小树种主要有马尾松、柏林、柳杉、水杉、青冈等，以及经济林木如茶、柑橘林、梨等。

（2）由于项目区地处亚热带湿润季风气候区，竹林广布，项目区也少见竹林，其竹林类型主要有楠竹林和慈竹林，以人工栽培为主。

（3）项目区灌丛均是森林砍伐后发育起来的次生类型，灌层多呈块状或片状分布，其总盖度40%～70%，根据项目区高程情况与现场踏勘核实，项目区主要灌木林植被类型有：悬钩子、黄荆、马桑、黄栀子等灌丛。

（4）项目区草本层盖度为50%～70%，主要有黄栌、黄荆、马齿苋、野油菜、灰鸡菜、野麦草、甜蒿、铁线草、丝毛草等。

（5）由于项目区土地人为垦殖度较高，以旱地为主的人工农业植被也分布很广，项目区农业植被占有很大的比例。由于人为开垦种植农作物，农业植被均有分布，主要包括玉米、小麦、马铃薯、花生、油菜、黄瓜、白菜、果木以及药材为主等。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

1 水土流失情况

项目区土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，流失形式以面蚀为主，部分为沟蚀。根据《水利部办公厅关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（[2013]188号和《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》，项目位于广元市朝天区，属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。

项目区土壤侵蚀类型区一级类型区为水力侵蚀类型区，土壤侵蚀二级类型区为西南土石山区，三级类型区为四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区。

项目区侵蚀强度以轻度和中度水力侵蚀为主，经分析项目区土壤侵蚀模数约在2202t/km2•a 左右，项目区容许土壤侵蚀模数500t/km2.a。

2 水土流失的危害

根据项目区的地形情况分析，在不采取水土保持措施情况下，将可能产生以下主要危害：

（1）对土地资源的破坏

工程建设将扰动和破坏大量地表，使原表土层剥离形成裸露地表和基岩，失去原有植被的防冲固土能力。据统计，整个工程建设过程中破坏和扰动原地表面积为5.5hm2，若不采取水土保持措施对其加以防护，表层耕植土或腐殖质层将被剥离、冲刷；若对工程开挖临时堆渣不加防护，则其周围的地表可能被流失的土石渣淤埋覆盖，使土壤中的养分大大降低，造成区域植被生长立地条件变差，对植被生长不利。

（2）对生态环境的影响

由于工程建设破坏了区域原有的地表及植被，加剧了水土流失，对当地环境造成影响；工程规划的施工场地，如果不采取相应的水土保持措施，在雨季来临时，将为水土流失的发生创造有利条件，同时整个工程区因水土流失使大量泥沙流入附近河流，将增加河水含沙量，对下游水域环境造成一定影响；同时，由于水土流失增加及植被破坏，对当地陆生生物的生境条件将产生一定影响，并对区域生态环境及景观造成影响。

（3）对工程施工的影响

在施工期，受工程区地形地貌及场地限制，施工企业布置相对紧凑。在工程规划的施工场地附近均布置有施工公路，需对临时堆料区采取防护措施，保证工程的正常施工。

2水土保持方案和设计

# 2.1 主体工程设计

2013年10月18日，项目取得了广元市朝天区发展和改革局关于同意朝天区灾后重建世界银行优惠紧急贷款城镇基础设施余款（中调）项目开展前期工作的通知（广朝发改项目〔2013〕137号）。项目由中铁二院工程集团有限责任公司进行设计，该公司于2013年5月完成本项目的可行性研究报告，于2014年4月24日，取得了四川省发展和改革委员会关于世行优惠紧急贷款广元市朝天区城镇基础设施第三批项目（余款项目）可行性研究报告的批复（川发改外〔2014〕273号）；于2013年10月由中铁二院工程集团有限责任公司完成工程的设初设计报告，并于2014年9月，取得了四川省住房和城乡建设厅关于世行优惠紧急贷款广元市朝天区城镇基础设施第三批项目（余款项目）初步设计审查的批复（川建城发〔2014〕494号）。

# 2.2 水土保持方案

2013年10月，广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局委托四川省水利科学研究院编制了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案报告书》（送审稿）；并于2013年10月22日，通过了广元市水务局组织专家审查，于2010年11月初编制完成了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案报告书》（报批稿），并于2013年12月20日取得了广元市水务局《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广元市水务局，广水函[2013]355号）（详见附件1）。

# 2.3 水土保持方案变更

本项目水土保持方案无变更。

# 2.4 水土保持后续设计

本项目水土保持方案为初 步设计阶段 ，施工 图设计 纳入了主体工程设计，由中铁二院工程集团有限责任公司进行设计 。

3.水土保持方案实施情况

# 3.1 水土流失防治责任范围

根据2013年12月20日，获得的广元市水务局《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广水函[2013]355号），防治责任范围共计14.73hm2，其中工程建设区防治责任范围5.53hm2；直接影响区防治责任范围面积为9.20hm2。

原报告书所依据的主要技术资料为项目可行性研究报告，由于主体工程在布置与可研阶段有所变动，加上施工组织的变化，实际调查的防治责任范围与原方案有所变化。此次对该项目水土流失防治范围的临时占地和部分永久占地区的评估方法主要采取资料分析、现场调查与咨询知情人员相结合的方式进行。通过现场勘察，结合资料分析确定本次评估范围包括项目永久占地区、施工占地区和直接影响区，总面积5.22hm2，与方案批复的防治责任范围相比，不计直接影响区面积，防治责任范围减少了9.51hm2，建设区减少面积主要来自道路临时占地，减少面积为0.24hm2，施工生产生活区减少了0.07hm2。各分区防治责任范围面积详见表3-1。

评估水土流失防治责任范围表

表3-1                                                              单位：hm2

| 占地性质 | 分区 | 方案设计占压土地和植被面积 | 评估 | 相差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际开挖和占压土地和植被面积 |  |
| 永久占地 | 陵江西路 | 2.26 | 2.26 | 0 |
|  | 北出口道路 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 临时占地 | 陵江西路临时占地 | 0.54 | 0.74 | 0.2 |
|  | 北出口道路临时占地 | 0.42 | 0.46 | 0.04 |
|  | 生产生活临时占地 | 0.42 | 0.49 | 0.07 |
|  | 临时堆土区 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 总计 |  | 5.22 | 5.53 | 0.31 |

注：与永久用地重复的面积计入永久用地，其余计入临时用地。

本次评估面积变化的原因是：

- 根据现场调查，工程建设区外围建设有施工围挡，且建设区周边道路已硬化处理，根据相关文件要求，方案编制和评估时未计列直接影响区面积。

（2）水土保持方案编制的主要依据是项目的可研报告，项目初步设计和施工图设计时对部分建筑物做了一定的调整，施工过中减少了道路外侧临时开挖回填占地，减少临时占地0.24hm2。

（3）施工区面积变化：原方案未将施工施工区纳入防治责任范围，施工工程中对施工场地进行了优化，减少扰动面积0.07hm2。

# 3.2 弃渣场设置

本项目未设置弃渣场。

# 3.3 取土场设置

本项目未设置取土场。

# 3.4 水土保持措施总体布局

根据当地水土流失的特点、立地条件和治理要求，以道路工程和临时堆土场区为重点防治区域，工程措施、植物措施协调布设，辅以临时防护措施，综合治理，形成完整的水土保持防治措施体系，详见表2-1。

表2-1    水土保持防治措施体系表

| 分区 | 措施类型 | 措施布置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陵江西路 | 道路及其临时占地 | 工程措施 | 挡墙 | 主体计列 |
|  |  |  | 浆砌石网格植草护坡 | 主体计列 |
|  |  |  | 排水边沟 | 主体计列 |
|  |  |  | 土地整治 | 水保新增 |
|  |  |  | 沉沙凼 | 水保新增 |
|  |  | 临时措施 | 表土剥离 | 水保新增 |
|  |  |  | 临时排水沟、沉沙凼 | 水保新增 |
|  |  |  | 防雨布 | 水保新增 |
|  |  | 植物措施 | 植行道树、灌草绿化 | 主体计列 |
|  |  |  | 覆土 | 水保新增 |
|  |  |  | 其它区域绿化 | 水保新增 |
|  | 施工生产生活区 | 工程措施 | 土地整治 | 水保新增 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟、沉沙凼 | 水保新增 |
|  |  |  | 防雨布 | 水保新增 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 水保新增 |
|  | 临时堆土区 | 工程措施 | 土地整治 | 水保新增 |
|  |  | 临时措施 | 防雨布 | 水保新增 |
|  |  |  | 临时排水沟、沉沙凼 | 水保新增 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 水保新增 |
|  | 直接影响区 | 管理措施 | 提出水土保持要求 | 水保新增 |
| 北出口道路 | 道路及其临时占地 | 工程措施 | 挡墙 | 主体计列 |
|  |  |  | 排水边沟 | 主体计列 |
|  |  |  | 土地整治 | 水保新增 |
|  |  |  | 沉沙凼 | 水保新增 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟、沉沙凼 | 水保新增 |
|  |  |  | 防雨布 | 水保新增 |
|  |  | 植物措施 | 植行道树、灌草绿化 | 主体计列 |
|  |  |  | 其它区域绿化 | 水保新增 |
|  | 施工生产生活区 | 工程措施 | 土地整治 | 水保新增 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟、沉沙凼 | 水保新增 |
|  |  |  | 防雨布 | 水保新增 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 水保新增 |
|  | 直接影响区 | 管理措施 | 提出水土保持要求 | 水保新增 |

# 3.5 水土保持设施完成情况

1、陵江西路水土流失防治措施调整情况

（1）工程措施：

实施的工程措施包括：道路内侧挡墙740m3，排水边沟1880m。沉沙凼4个，整地面积0.74hm2，措施量无变化，措施单价有调整。

（2）植物措施

浆砌石网格植草护坡1540m2，行道树600株，灌草绿化0.09hm2，措施量无变化。

（3）临时措施

工程建设初期，为了满足工程后期绿化覆土需要，对主体工程占地区内的其它草地进行表土剥离，经统计，工程共剥离表土约840m3（自然方），措施量无变化。

在道路永久排水系统没有建成前，为防止降雨对道路建设区地表的冲刷，在道路建设临时占地区设置临时排水沟，临时排水沟采用夯实土质排水沟，采用梯形断面，底宽20cm，深20cm，边坡1：0.5，排水沟内侧采用M7.5水泥砂浆抹面2cm，同时，临时排水沟每间隔200m设置一个临时沉沙凼，沉沙凼容积约1.0m3，共设置14个。经计算，本工程道路及其临时占地区的临时排水沟长度约为2700m，措施量无变化，未实施方案设计的砂浆抹面措施。

道路开挖土方均临时堆放在路基附近，松散堆土极易被雨水冲刷，随地表径流进入基坑，造成严重的水土流失，同时影响基坑的安全，为防止临时堆土被雨水冲刷，施工单位合理安排了工程施工进程，减少了土方临时堆置时间，并争取做到随挖、随运、随填；另外，对临时堆放在基坑周围的土方，用塑料薄膜遮盖堆土表面，根据相关资料，采用塑料薄膜遮盖5000m2，比方案设计少了4600m2。

2、北出口道路水土流失防治措施调整情况

（1）工程措施

实施的工程措施包括：道路内侧挡墙970m3，排水边沟1900m。沉沙凼3个，整地面积0.65hm2，措施量无变化。

（2）植物措施

浆砌石网格植草护坡1540m2，行道树730株，灌草绿化0.11hm2，措施量无变化。

（3）临时措施

在道路永久排水系统没有建成前，为防止降雨对道路建设区地表的冲刷，在道路建设临时占地区设置临时排水沟，临时排水沟采用夯实土质排水沟，采用梯形断面，底宽20cm，深20cm，边坡1：0.5，排水沟内侧采用M7.5水泥砂浆抹面2cm，同时，临时排水沟每间隔200m设置一个临时沉沙凼，沉沙凼容积约1.0m3，共设置8个。经计算，本工程道路及其临时占地区的临时排水沟长度约为1400m，措施量无变化，未实施方案设计的砂浆抹面措施。

道路开挖土方均临时堆放在路基附近，松散堆土极易被雨水冲刷，随地表径流进入基坑，造成严重的水土流失，同时影响基坑的安全，为防止临时堆土被雨水冲刷，施工单位合理安排了工程施工进程，减少了土方临时堆置时间，并争取做到随挖、随运、随填；另外，对临时堆放在基坑周围的土方，用塑料薄膜遮盖堆土表面，根据相关资料，采用塑料薄膜遮盖5900m2，措施量无变化。

# 3.6 水土保持投资完成情况

### 3.6.1 水土保持投资完成情况

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持设施完成总投资230.05万元，包括工程措施投资93.51万元，植物措施投资64.04万元，临时措施投资12.86万元；独立费用53.00万元，包括工程建设管理费0万元、水土保持监理费8.0万元、水土保持方案编制费24.00万元、水土保持设施验收费12.00万元；水土保持补偿费6.64万元；基本预备费0万元。

### 3.6.2投资概算变化

（1）工程措施投资

主体设计：

方案中主体工程设计的挡墙工程投资为37.87万元，实际施工中根据现有材料价格、场地情况对挡墙工程了进行了部分调整，挡墙投资为42.20万元；排水沟原计列投资为16.01万元，实际施工中根据材料价格变化，实际投资为49.14万元。

方案新增

①陵江西路

方案设计新增措施土地整治工程量及投资未发生变化，沉砂池设计投资投资0.56万元，实际因材料价格变化投资为0.4万元；

② 北出口道路

方案设计新增措施土地整治工程量及投资未发生变化，沉砂池设计投资投资0.42万元，实际因材料价格变化投资为0.3万元。

工程措施实际投资增加了37.19万元。

（2）植物措施投资

由于方案编制时，项目设计深度不够，绿地区没有细化的乔灌草工程量，方案中主体工程设计的行道树及草皮护坡工程投资为23.95万元，实际施工中根据现有材料价格进行了部分调整，实际投资为27.04万元；框格植草护坡原计列投资为11.65万元，实际施工中根据材料价格变化，实际投资为37.00万元。植物措施投资增加了28.44万元。

（3）临时措施投资

① 陵江西路

方案设计临时措施投资14.55万元，实际完成投资7.2万元，减少了7.35万元，主要是根据实际情况，施工期较短，未实施临时排水沟、沉砂池的砂浆抹面，同时减少了临时防雨布防护措施。

① 北出口道路

方案设计临时措施投资7.27万元，实际完成投资5.66万元，减少了1.61万元，主要是根据实际情况，施工期较短，未实施临时排水沟、沉砂池的砂浆抹面，同时减少了临时防雨布防护措施。

（4）独立费用

方案中批复独立费用64.59万元，项目实际完成独立费用投资53.00万元，投资减少了11.59万元。其中建设单位管理费纳入主体工程管理不计投资，减少了0.59万元；水土保持监理费8.0万元，减少了4.0万元；水土保持方案编制费24.0万元，保持不变；水土保持设施验收报告编制费12.0万元，保持不变；水土保持监测费根据实际投资为9.00万元，减少了5.00万元。

（5）基本预备费

方案中基本预备费为2.83万元，而实际没有发生。

（6）水土保持设施补偿费

方案中确定的水土保持设施补偿费为6.64万元，实际缴纳6.64万元。

4 水土保持工程质量

# 4.1 质量管理体系

### 4.1.1建设单位的水土保持工程质量管理

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目建设单位为广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局，工程完建后，项目由施工单位、监理单位参与，对包括水土保持工程在内的所有工程完成情况及质量进行了全面检查。检查结果显示，已完成工程均达到合格及以上标准。建设期间及试运行以来，广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局一直派有兼职人员负责日常的水土保持措施管理与维护工作。

评估意见：主体工程在施工过程中，本着“百年大计、质量第一”的方针，要求各分包施工单位制定了质量管理体系，设置了质量检测机构，配备了专职质检员，从而有效确保了水土保持工程施工质量。项目建设前，编制了水土保持方案报告书，并获得水行政主管部门批复。在工程实施过程中，由于条件限制和实际情况变化，对水土保持报告书中设计部分水土保持措施及工程量进行了调整，但调整幅度总体上较小，同时根据实际需要，新增设了一些水土保持措施。经现场调查和资料查询，实施的水保措施达到了一定的水土保持功能，使建设过程中和运行期的水土流失总体上得以有效控制。评估认为，工程现行的水土保持管理措施符合水土保持工作的需要，可以保证项目区水土流失防治责任范围内水土保持设施正常运行，并能达到防治水土流失的目的。

项目的后期运行过程中，建设单位应继续把水土保持及相关工作纳入主体工程管理，把工程质量放在突出位置，对工程质量进行控制和监督，并及时完善水土保持管理措施和增补措施。

建设单位设置有兼职人员对占地区实施绿化管护，目前，实施的植被生长总体上良好。

综上所述，建设单位质量控制体系总体上是科学的、有效的、可行的。

### 4.1.2监理单位质量管理

在工程建设过程中，法国BVHK公司和中国成达监理工程公司联合体承担了汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目建设监理工作，在开展监理业务时，制定了一套全面细致、科学合理的监理体系，建立健全了信息管理体系，做好“三控制、两管理、一协调”，从保证工程质量全面履行工程承建合同出发，审查施工单位上报的施工组织设计、施工技术措施，指导监督合同中有关质量标准、要求的实施；在施工过程中，总体上把好了质量关，实行较为严格的巡视检查、现场监控与工序验收制度。评估认为，监理单位质量管理体系总体上是可行的。

### 4.1.3施工单位质量保证

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目施工单位为长沙市公路桥梁建设有限公司，该公司为国有公路工程施工总承包一级企业。在工程招标过程中，均要求施工单位具有相应工程施工业绩，因此，本施工单位在该项目建设前已完至多项道路施工项目，具有较为丰富的施工经验。施工单位采取了一系列较为有效的质量管理措施，建立了较为完善的质量保证体系，制定了完善的岗位质量规范：建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理，层层建立质量责任制，明确各施工人员的具体任务和责任，层层落实质量关；在施工中加强质量检验工作，执行“三检制”，有效地做好工程质量的全过程控制。尽管，主体工程建设过程中出现了一次质量事故，但后期采取了积极措施进行补救。以此可以看出，工程施工的质量管理体系总体上是建全和完善的。评估认为，建设单位质量管理保证体系总体上较为健全。

# 4.2 各防治分区水土保持工 程质量评 定

### 4.2.1 项目划分及结果

按照工程水土保持工程措施按项目划分标准，根据方案设计和施工部署，考虑便于质量管理等原则，结合水土保持方案中水土流失防治分区划分情况，水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程和单元工程。

①单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为工程措施、植被措施、临时措施；②分部工程：按照功能相对独立，工程类型差异的原则，按本项目实际情况划分为排水工程、绿化覆土工程、植物措施；③单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。单元工程划分标准见表4-1。

表4-1   单元工程划分标准

| 分部工程 | 单元工程划分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 排水工程 | 按长度划分单元工程，每50m划分一个单元工程。本项目按50m为一个单元工程，不足50m可单独作为一个单元工程（临时排水沟按照200m作为一个单元工程）。 | 参照水土保持工程质量评定规程（SL336-2006） |
| 护坡工程 | 按照长度划分，每50m划分一个单元工程，不足50m单独作为一个单元工程。 |  |
| 土地整治工程 | 每个单元工程量为成片0.1-1hm2，不足0.1hm2 的可单独作为一个单元工程。 |  |
| 植被建设 | 点片状植被：按图斑设计，每0.1hm2～1hm2作为一个单元工程，超过1hm2可划分为两个以上单元工程。本项目以0.1hm2作为一个单元工程。 线状植被：按每100m作为一个单元工程。 |  |

根据单元工程划分标准，将汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持项目共划分为238个单元工程，其中工程措施单元工程131个，植物措施84个，临时措施23个。划分情况见表4-2。

表4-2    水土保持项目划分情况表

| 分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 | 单元数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陵江西路 | 道路及其临时占地 | 工程措施 | 护坡工程 | 道路挡墙 | 21 |
|  |  |  | 排水工程 | 排水边沟 | 38 |
|  |  |  | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 |
|  |  |  | 排水工程 | 沉沙凼 | 1 |
|  |  | 临时措施 | 表土剥离 | 表土开挖 | 1 |
|  |  |  | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 10 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 |
|  |  | 植物措施 | 植被建设 | 植行道树、灌草绿化 | 40 |
|  |  |  | 植被建设 | 网格植草护坡 | 1 |
|  |  |  | 植被建设 | 覆土 | 1 |
|  |  |  | 植被建设 | 其它区域绿化 | 1 |
|  | 施工生产生活区 | 工程措施 | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 1 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 |
|  |  | 植物措施 | 植被建设 | 绿化 | 1 |
|  | 临时堆土区 | 工程措施 | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 |
|  |  | 临时措施 | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 |
|  |  |  | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 2 |
|  |  | 植物措施 | 植被建设 | 绿化 | 1 |
| 北出口道路 | 道路及其临时占地 | 工程措施 | 护坡工程 | 道路挡墙 | 26 |
|  |  |  | 排水工程 | 排水边沟 | 39 |
|  |  |  | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 |
|  |  |  | 排水工程 | 沉沙凼 | 1 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 2 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 |
|  |  | 植物措施 | 植被建设 | 植行道树、灌草绿化 | 38 |
|  |  |  | 植被建设 | 其它区域绿化 | 1 |
|  | 施工生产生活区 | 工程措施 | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 1 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 |
|  |  | 植物措施 | 植被建设 | 绿化 | 1 |

注：临时措施是根据施工资料分析划分。

### 4.2.2工程措施质量评定

调查组查阅了大量的监理资料，管理资料、竣工资料等，检查表明：建设单位档案管理规范，主体工程中的水土保持建设按照有关规程规范的要求，坚持了对原材料、购配件的检验，严格施工过程的质量控制程序。同时，还对施工原始纪录、材料检验报告、工程自验资料进行了抽查，符合施工过程及技术规范管理要求。

本次工程措施的技术评估采用资料分析、现场抽查，查阅自检成果、咨询知情人士，对工程质量进行评估。

自检评定结果为建筑材料、施工质量、混凝土强度合格，由于该工程的工程措施的水土保持工程量小、且无重大的水土流失隐患，建设单位没有组织施工单位和监理单位实施专项的水土保持工程验收，建设单位仅对扰动区内水土保持设施进行了自检，水土保持工程措施是结合水土保持设施专项验收和主体工程进行。调查组通过查阅工程措施质量检验和工程质量评定资料，认为汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持工程措施的质量检验和评定程序较为严谨，成果可靠。

工程措施工程质量评价情况统计表

表4-3

| 项目分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 | 单元数（个） | 自检评价 | 评估情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格数（个） | 合格率% | 优良数（个） | 优良率 | 质量评级 |
| 陵江西路 | 道路及其临时占地 | 工程措施 | 护坡工程 | 道路挡墙 | 21 | 优良 | 21 | 100 | 20 | 95.2 | 优良 |
|  |  |  | 排水工程 | 排水边沟 | 38 | 优良 | 38 | 100 | 37 | 97.4 | 优良 |
|  |  |  | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100 | 优良 |
|  |  |  | 排水工程 | 沉沙凼 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100 | 优良 |
|  | 施工生产生活区 | 工程措施 | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100 | 优良 |
|  | 临时堆土区 | 工程措施 | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100 | 优良 |
| 北出口道路 | 道路及其临时占地 | 工程措施 | 护坡工程 | 道路挡墙 | 26 | 优良 | 26 | 100 | 25 | 96.2 | 优良 |
|  |  |  | 排水工程 | 排水边沟 | 39 | 优良 | 39 | 100 | 38 | 97.4 | 优良 |
|  |  |  | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100 | 优良 |
|  |  |  | 排水工程 | 沉沙凼 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100 | 优良 |
|  | 施工生产生活区 | 工程措施 | 土地整治工程 | 土地整治 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100 | 优良 |

通过现场调查，评估认为：工程区内相应水土保持工程措施总体布局到位，工程措施质量总体符合设计和规范要求，各项水保措施能有效发挥其各自的水土保持功能。绿化区全面平整；排水措施质量稳定，排水沟总体质量较好，运行正常，发挥了较好的防护和排水作用，水土保持工程措施共分为单元工程131个，其中合格131个，优良127个，总体合格率100%，优良率96.9%，质量等级为优良。

综合以上意见，评估认为：项目区地段工程措施总体满足要求，无重大水土流失隐患，措施质量总体符合设计要求，措施总体达到了规定标准，具备验收条件。

### 4.2.3植物措施质量评价

通过对工程设计资料分析、咨询管理人员，结合实际施工质量、任务的完成量、林木生长状况等进行核查。植树：整地规格、苗木栽植密度、成活率和造型；草皮：均匀度、密度、草块滚压是否符合要求，有无杂草、秃斑情况，覆盖度是否达到设计要求；根据以上质量检验体系和检验方法，植物措施质量评价情况统计表4-4。

植物措施工程质量评价情况统计表

表4-4

| 项目分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 | 单元数（个） | 自检评价 | 评估情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格数（个） | 合格率% | 优良数（个） | 优良率 | 质量评级 |
| 陵江西路 | 道路及其临时占地 | 植物措施 | 植被建设 | 植行道树、灌草绿化 | 40 | 优良 | 38 | 95.0 | 32 | 84.2 | 合格 |
|  |  |  | 植被建设 | 网格植草护坡 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100.0 | 优良 |
|  |  |  | 植被建设 | 覆土 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100.0 | 优良 |
|  |  |  | 植被建设 | 其它区域绿化 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100.0 | 优良 |
|  | 施工生产生活区 | 植物措施 | 植被建设 | 绿化 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100.0 | 优良 |
|  | 临时堆土区 | 植物措施 | 植被建设 | 绿化 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100.0 | 优良 |
| 北出口道路 | 道路及其临时占地 | 植物措施 | 植被建设 | 植行道树、灌草绿化 | 38 | 优良 | 37 | 97.4 | 30 | 81.1 | 合格 |
|  |  |  | 植被建设 | 其它区域绿化 | 1 | 优良 | 1 | 100 | 1 | 100.0 | 优良 |

据现场调查，道路工程区造林成活率达到90%以上，但因人为破坏等因素造成部分行道树缺失，建议建设单位及时进行补植；道路边坡撒播草本植物出苗均匀、生长较好，秃斑情况较少，绿化质量达到合格要求。其他绿化区域草籽出苗较好，覆盖度高，达到优良要求。

本工程水土保持植物措施共分为单元工程84个，其中合格81个，优良68个，总体合格率96.4%，优良率84%，质量等级为合格。

综合以上意见，评估认为：项目区地段绿化成活率较高，覆盖度较高，经过现场检查、查阅有关自检成果、交工验收资料和环境调查报告等，植物措施质量基本符合设计要求，林木成活率基本达到了规定标准，具备验收条件，建设单位应加强管护，已破坏植被应及时进行补植。

### 4.2.4临时措施质量评价

通过对工程设计资料分析、咨询建设单位，结合实际施工质量、任务的完成量和施工期影像资料等进行分析。主体工程设置的临时措施质量总体符合设计和规范要求，各项水保措施能有效发挥其各自的水土保持功能。设置的临时措施发挥了较好的防护作用，水土保持临时措施共分为单元工程23个，其中合格23个，总体合格率100%。

临时措施工程质量评价情况统计表

表4-5

| 分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 | 单元数（个） | 合格数（个） | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陵江西路 | 道路及其临时占地 | 临时措施 | 表土剥离 | 表土开挖 | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 10 | 10 | 100 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 | 1 | 100 |
|  | 施工生产生活区 | 临时措施 | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 | 1 | 100 |
|  | 临时堆土区 | 临时措施 | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 2 | 2 | 100 |
| 北出口道路 | 道路及其临时占地 | 临时措施 | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 | 1 | 100 |
|  | 施工生产生活区 | 临时措施 | 临时排水 | 临时排水沟、沉沙凼 | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  | 临时遮盖 | 防雨布 | 1 | 1 | 100 |

# 4.3 弃渣场稳定性评估

本项目不涉及弃渣场。

# 4.4 总体质量评价

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目主体工程中具有水土保持功能的设施完成较好，专项水土保持设施完成工程量符合工程建设实际情况，坚持了对原材料、购配件的检验，严格施工过程的质量控制程序。同时，还对施工原始纪录、材料检验报告、符合施工过程及技术规范管理要求，达到合格要求。目前水保工程措施没有出现明显问题，植物生长总体良好。汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持项目共划分为238个单元工程，其中工程措施单元工程131个，植物措施84个，临时措施23个，评估认为质量等级为优良，总体满足工程水土保持和生态环境建设需要。

在施工过程中，建设单位按照有关规程规范要求，坚持对原材料、中间产品进行检验，严格执行施工质量控制程序，与监理单位、施工单位共同对工程质量进行全过程、全方位的控制。已经完成的水土保持相关设施，施工工艺和方法符合技术规范和质量标准，各项质量证明文件完整，工程总体质量较好。

经查验，各类挡墙、护坡工程表面平整，质量合格；整地细致，苗木栽植规范，成活率在95%以上，草坪整齐，密度较高，乔木栽植及时，管护措施到位。

综合评定，该工程项目的水土保持设施建设符合国家水土保持法律法规和规程规范及技术标准的有关规定和要求，水土保持专项投资落实，各项工程安全可靠、质量合格，工程总体质量达到合格标准，水土流失防治符合开发建设类项目的防治标准，评估认为汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持设施达到了验收条件。

5 项目初期运行及水土保持效果

# 5.1 初期运行情况

工程完建后，由业主牵头，施工单位和监理单位参与，对项目所有单元工程完成情况及质量进行全面检查，经检查，项目区水土保持工程合格。工程建成运行期间，建设单位委托专业机构或聘请专业人员负责工程区内绿化措施的养护工作，包括定期安全巡逻、苗木和草皮养护、植被补植等。

主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，有效保障了水土保持工作顺利开展，使水土流失得以及时、有效的控制。项目使用期间，将有专职人员负责日常的植被维护养护工作，对项目区内水保措施质量状况、运行情况进行巡查，并建立了工程运行期间出现的问题及时向上级部门汇报机制。工程目前已投入运行，从运行情况分析，各项水土保持措施没有出现问题。本次评估认为，工程项目区现行的水土保持管理措施符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，能达到防治水土流失目的。

# 5.2 水土保持效果

### 1 扰动土地治理情况

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目在建设过程中的工程开挖、绿化覆土及整地等，对原始地表造成扰动，但由于项目用地面积较小，所有临时设施均布置于永久占地范围内，进场道路主要采用了已成道路，场内道路采用主体工程规划道路，工程建设过程中，尽量减少了原地面的扰动。现场调查分析认为，在工程结束后，建设单位及时对施工迹地进行了平整，并在未硬化区域种植了园林植被。本工程实际扰动土地面积共计5.22hm2，通过各项水土保持措施，共计完成扰动土地治理面积5.22hm2，项目区扰动土地整治率为 100%，达到防治目标值。

### 2 弃渣治理情况

根据调查，土石方工程量资料来源全部来源于施工资料和监理资料，其资料具有真实性，本工程开挖方全部通过内部调运回填利用，不产生弃渣，考虑运输途中散落，拦渣率达到99%。

### 3 水土流失治理程度

项目区内水土流失总面积为1.65hm2（不包括道路等硬化区域及水域占地面积），完成扰动土地治理面积1.65hm2，通过采取水土保持防护措施，加强林草植被建设，使水土流失得到一定程度控制。经评估核定，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目共计完成植物措施面积1.65hm2，项目水土流失总治理度为100%。

### 4 水土流失控制情况

根据《土壤侵蚀分类分级标准》SL190—2007，项目区土壤侵蚀类型属西南土石山区水力侵蚀区，土壤容许流失量为500t/km2·a。

通过各水土保持工程措施和植物措施的实施，包括主体工程永久道路、地表硬化以及林草植被的恢复，项目区水土流失得到了有效控制，目前，项目内无明显水土流失现象，该区能够达到容许流失量要求。总体分析，工程扰动区土壤侵蚀模数小于500t/km2·a，估算目前土壤侵蚀模数为300t/km2·a以下。因此，该工程达到了水土水土流失防治一级标准值。

### 5植被恢复率

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目总扰动土地面积为5.22hm2，除去工程措施占地、建筑物、水域面积、不能进行绿化的水池及地面硬化等，可绿化措施面积为1.65hm2，实际完成绿化1.65hm2，林草植被恢复率100%。

### 6林草覆盖率

项目区完成绿化面积1.65hm2，林草覆盖率31.6%。

水土保持防治效果对比表

表7-1

| 指标 | 规范要求 | 方案设计值 | 评估值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（％） | 95 | 99 | 100 | 达标 |
| 水土流失总治理度（％） | 97 | 99 | 100 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
| 拦渣率（％） | 95 | 99 | 99 | 达标 |
| 林草植被恢复率（％） | 99 | 99 | 100 | 达标 |
| 林草覆盖率（％） | 27 | 27 | 31.6 | 达标 |

综上所述，项目建设区内扰动土地整治率达到100%，拦渣率达到99%，水土流失总治理度达100%，土壤流失控制比达到1，林草植被恢复率100%，林草覆盖率31.6%，达到了根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2008）建设类一级标准防治目标值，总体达到《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广元市水务局，广水函[2013]355号，2013年12月20日）的防治目标。

# 5.3 公 众满意度调查

依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)要求，技术服务单位协助建设单位向工程周边公众发放公众问卷调查的方式，收集公众对拟验收项目水土保持方面的意见和建议。本次调查共发放调查表 20 份，收回 20 份，反馈率 100%，反馈意见的 20 名被调查者中，大部分认为工程建设过程中采取了植树种草措施，工程施工期间对周边生产、生活等活动无较大的影响，施工期间无乱弃、乱采现象，对工程运营后的林草生长情况满意，需加强养护管理。接收调查的个人和单位中，对项目建设持反对意见的人数为零，项目的建设得到当地绝大多数群众的拥护和支持。

6.水土保持管理

# 6.1 组织领导

本项目水土保持设施由项目建设单位负责组织实施，设计和建设过程中建设单位由项目经理分管水土保持工作，实施统一领导、责任到人，其下安排有专职人员具体负责水土保持工作的落实，包括组织实施审批水土保持方案、水土保持工程实施、建设工程中的水土保持、检查、监督以及竣工验收等组织管理。

# 6.2 规章制度

本工程建设期间，建设单位建立了环保、水保人员负责制度，具体负责水土保持和环境保护工作；建立了环境保护含水土保持责任制，将环境保护和水土保持工程监理一并纳入了主体工程一同进行监理。

# 6.3 建设管理

工程建设严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，加大了工程建设的监督检查力度，从而确保了水土保持工程质量。

在方案实施过程中，建设单位加强与水行政主管部门合作，自觉接受地方水行政主管部门的监督管理。建设单位对水行政主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。

# 6.4 水土保持监测

建设单位委托绵阳市水利规划设计研究院按方案规定的监测内容、方法和时段对工程建设实施水土保持监测，委托时间为2017年11月，监测单位入场较晚，监测工作较为滞后。

监测单位接收委托后，成了水土保持监测小组，并在业主单位配合下，深入现场进行调查，按照《水土保持监测技术规程》、批复的水土保持方案以及施工、监理等方面资料，通过回顾调查、查看影像、照片资料等方法，对施工期的水土流失情况进行了分析，同事通过简易水土流失观测场、侵蚀沟、植物样地调查等方法，对自然恢复期项目水土流失情况进行监测。并于2017年12月编制完成了《水土保持监测总结报告》，并及时报送至建设单位和水行政主管部门。

# 6.5 水土保持监理

在工程建设过程中，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目建设没有单独的水土保持监理，水土保持监理融入到主体工程监理过程中。法国BVHK公司和中国成达监理工程公司联合体承担了项目建设工程建设监理工作，在开展监理业务时，制定了一套全面细致、科学合理的监理体系，建立健全了信息管理体系，做好“三控制、两管理、一协调”。从保证工程质量全面履行工程承建合同出发，审查施工单位上报的施工组织设计、施工技术措施，指导监督合同中有关质量标准、要求的实施；在施工过程中，把好每道工序的质量关，实行严格的巡视检查、现场监控与工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工。

# 6.6 水行政主管部门监督检 查意见落 实情况

市、区两级水行政主管部门高度重视本项目水土保持工作，水土保持方案批复后，广元市水务局会同朝天区水务局，分别在2015年6月、2016年8月、2017年8月对项目进行了监督检查，对施工中存在的水土流失问题向施工单位、建设单位提出整改意见，建设单位对监督检查中发现的问题全部做到及时处理、整改落实，后续施工中未发生较大的水土流失事件，采取的水土保持措施效果显著。

# 6.7 水土保持补偿费缴纳情 况

根据《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广元市水务局，广水函[2013]355号，2013年12月20日），本项目应缴纳水土保持补偿费6.64万元，建设单位已足额缴纳。

# 6.8 水土保持设施管理维护

工程建成运行期间，建设单位委托专业机构或聘请专业人员负责工程区内绿化措施的养护工作，包括定期安全巡逻、苗木和草皮养护、植被补植等。

项目使用期间，将有专职人员负责日常的植被维护养护工作，对项目区内水保措施质量状况、运行情况进行巡查，并建立了工程运行期间出现的问题及时向上级部门汇报机制。工程目前已投入运行，从运行情况分析，各项水土保持措施没有出现问题。

7 结论

# 7.1  结 论

广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局重视水土保持工作，在工程建设过程中，按照国家和四川省制定的有关水土保持和生态环境建设的法律法规规定，编报了水土保持方案报告书。后期工程将水土保持工程建设纳入主体工程的招标投标中，落实了项目建设过程中的项目法人、设计单位、施工单位和监理单位各自的职责，并将水土保持工作作为一个重点纳入到项目建设管理体系中，防治思路明确，要求严格。同时，加强设计监理和施工监理，确保了水土保持方案的实施，保证了水土保持工程任务的完成。

根据主体工程竣工资料，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目实际扰动而形成的水土流失防治责任范围面积5.22hm2，防治范围均为建设区。实际产生的水土流失防治责任范围比水土保持方案减小9.51hm2。

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目主体工程中具有水土保持功能的设施完成较好，专项水土保持设施完成工程量符合工程建设实际情况，坚持了对原材料、购配件的检验，严格施工过程的质量控制程序。同时，还对施工原始纪录、材料检验报告、符合施工过程及技术规范管理要求，达到合格要求。目前水保工程措施没有出现明显问题，植物生长总体良好。将汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持项目共划分为238个单元工程，其中工程措施单元工程131个，植物措施84个，临时措施23个。通过调查238个单元工程，评估认为单元工程数合格235个，优良218个，合格率98.7%，优良率91.6%，质量等级为优良，总体满足工程水土保持和生态环境建设需要。

本项目目前工程结算已经结束，根据建设单位提供的数据结合资料分析，项目实际完成的水土保持设施完成总投资230.05万元，包括工程措施投资93.51万元，植物措施投资64.04万元，临时措施投资12.86万元；独立费用53.00万元，包括工程建设管理费0万元、水土保持监理费8.0万元、水土保持方案编制费24.00万元、水土保持设施验收费12.00万元；水土保持补偿费6.64万元。

水土保持防治效果明显，项目建设区内扰动土地整治率达到100%，拦渣率达到99%，水土流失总治理度达100%，土壤流失控制比达到1，林草植被恢复率100%，林草覆盖率31.6%，达到了根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2008）建设类一级标准防治目标值，总体达到《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广元市水务局，广水函[2013]355号，2013年12月20日）的防治目标。

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持项目调查组在询问知情人员、调阅大量技术档案、现场考察、抽样调查后，经认真讨论评估，认为该项目水土保持方案基本得到落实，水土流失防治责任范围内的各类开挖面全面得到治理。项目区完成的水土保持设施较好地发挥了保持水土、改善环境的作用。该工程项目的水土保持设施建设符合国家水土保持法律、法规和规程、规范及技术标准的有关规定和要求，水土保持专项投资落实，各项工程安全可靠、质量合格，工程总体质量达到合格标准，水土流失防治符合开发建设类项目的防治标准，评估认为汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持设施达到了验收条件。

# 7.2 遗留问题安排

### 7.2.1 遗留问题

通过对工程建设水土流失防治责任范围区水土保持建设进行调查核实，工程措施安全稳定，植被措施总体满足要求，已实施的水保措施均发挥了良好的水土保持功能。但评估认为该工程水土保持建设还存在以下问题：

（1）工程项目建设过程中，业主单位将水土保持相关措施的施工、监理纳入主体工程统一管理，未开展专门的水土保持监理工作，使有关水土保持投资的资料不够详尽，导致财务评价中很难将水土保持设施投资与主体工程投资分开。

（2）部分区域草坪生长情况较差，行道树缺失，应及时进行补植，使其发挥良好的水土保持功能。

（3）路边沟未及时清理，有部分泥沙淤积，应加强管护、清理确保排水顺畅。

（4）由于水土保持监测相对滞后，施工过程中监测资料不完善，有关工程建设期间的相关水土保持数据分析难以得到有效分析和计算。

### 7.2.2 建议

根据上述对工程水土保持建设情况分析，提出如下建议：

（1）建设单位应按照水土保持相关规定要求 “同时设计、同时施工、同时投产使用”，在今后项目开工建设前及时编报水土保持方案，并在建设过程中落实水土保持措施；

（2）进一步加强防治责任范围内的水土保持设施管理与维护，进一步健全管护制度；

（3）在今后项目的水土保持建设中，采取专款专用的方法，并由专人统一管理、使用，使水土保持专项投资及时、有效地落实；

（4）建设单位应在项目建设过程中与当地相关水行政主管部门配合，及时委托相关单位开展水土保持监测。